## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Registrar usuario administrador
Usuario: | Yo como usuario root
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6.5
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 8
Descripción: necesito crear un usuario administrador
Observaciones: El usuario debe proporcionar numero de identificacion El usuario debe proporcionar contraseña
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 | Nombre: | Iniciar sesión
Usuario: | Yo como usuario administrador, root
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Necesito iniciar sesion en la plataforma
Observaciones: El usuario debe proporcionar numero de identificacion El usuario debe proporcionar contraseña
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 | Nombre: | Listar productos
Usuario: | Yo como usuario admintrador, root, cliente
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Necesito poder listar los articulos
Observaciones: El administrador selecciona la acción de ver listado de articulos y el sistema muestra el listado de articulos El sistema no tiene articulos
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 | Nombre: | Buscar productos
Usuario: | Yo como usuario administrador, root, cliente
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Necesito poder buscar un producto
Observaciones: El usuario selecciona la opción de buscar producto, el sistema muestra un formulario, el usuario ingresa el producto a buscar y el sistema mostrara el listado que coincide con la busqueda No existe producto que coincida con la busqueda
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 | Nombre: | Ver producto
Usuario: | Yo como usuario adminsitardor, root, cliente
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Necesito poder buscar un producto
Observaciones: El usuario selecciona la opción de buscar producto, el sistema muestra un formulario, el usuario ingresa el producto a buscar y el sistema mostrara el listado que coincide con la busqueda No existe producto que coincida con la busqueda
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 | Nombre: | Editar producto
Usuario: | Yo como usuario administrador, root
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Necesito poder editar un producto
Observaciones: El usuario selecciona la opción de editar producto, el sistema muestra un formulario diligenciado con las caracteristicas del producto, el usuario edita el producto y envia la información, el sistema valida la información y la edita en el producto El usuario cancela la acción editar producto El sistema rechaza los datos diligenciados del usuario, por que no cumplen con los requerimientos de validación del formulario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 | Nombre: | Eliminar producto
Usuario: | Yo como usuario administrador, root
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Necesito poder eliminar un producto
Observaciones: El usuario selecciona la opción de eliminar producto, el sistema muestra un mensaje de confirmación y el usuario acepta este mensaje, el sistema elimina el articulo El usuario no acepta el mensaje de confirmación eliminar producto El usuario cancela la acción eliminar producto
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 8 | Nombre: | Comprar producto
Usuario: | Yo como cliente
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Necesito poder comprar un producto
Observaciones: El usuario selecciona la opción de comprar producto, el sistema muestra un mensaje de confirmación y el usuario acepta este mensaje, el sistema muestra un formualario para seleccionar cantidades a adquirir, dirección de envio, el sistema envia un mensaje de confirmación con la forma de pago, el usuario acepta el mensaje, el sistema envia mensaje de compra realizada El usuario no acepta el mensaje de confirmación comprar producto El usuario cancela la acción comprar producto